“บทเรียน  : การรวบรวมรายชื่อประชาชน

เพื่อเสนอร่างกฎหมาย”

กรณีการเข้าชื่อประชาชน ๕๐,๐๐๐ รายชื่อ ในการเสนอพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕

โดย สารี อ๋องสมหวัง

รุจรี แสงแถลง

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

๑. บทนำ

๑.๑ ความสำคัญและเหตุผลในการเสนอกฎหมาย

มนุษย์ทุกคนสมควรได้รับการดูแลรักษาสุขภาพ ซึ่งเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน และโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ ในมาตรา ๔ ได้ระบุถึงศักดิ์ศรีมนุษย์ที่ต้องได้รับการคุ้มครอง ในมาตรา ๕๒ บุคคลมีสิทธิรับบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน ผู้ยากไร้มีสิทธิรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ รัฐพึงจัดบริการอย่างทั่วถึงและอย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อเหตุการณ์ที่ระบุในมาตรา ๘๒

ความพยายามของรัฐที่ผ่านมาในการขยายความครอบคลุมด้านสวัสดิการรักษาพยาบาลยังคงเป็นปัญหาที่มีประชาชนบางส่วนไม่สามารถเข้าถึงบริการได้ และขณะเดียวกันคนที่ได้รับสวัสดิการรักษาที่ต่างระบบกันก็ได้รับการปฏิบัติที่ไม่ได้มาตรฐานเดียวกัน  มีความแตกต่างกันระหว่างสวัสดิการในระบบข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ประกันสังคม และระบบสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยซึ่งในที่นี้รวมถึง เด็ก คนชรา ผู้พิการ  ปัญหาความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งเนื่องมาจากระบบการจัดการที่แยกเป็นหลายกองทุน ที่ดำเนินงานโดยหลายหน่วยงาน รัฐมีการจัดสรรค่าใช้จ่ายเพื่อสุขภาพในจำนวนที่แตกต่างกัน ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพการรักษาที่ได้รับ นอกจากนี้ในกลุ่มประชาชนที่ได้รับการสงเคราะห์แม้ว่าจะได้รับสวัสดิการแล้วก็ตามยังมีปัญหาในเรื่องคุณภาพการบริการที่ก่อให้เกิดความทุกข์ทั้งทางกายและใจให้กับผู้รับบริการด้วย เช่น ถูกเรียกเก็บเงินล่วงหน้า การได้รับยาคุณภาพแตกต่างกับสวัสดิการอื่น การไม่ได้รับข้อมูลการรักษาที่รอบด้าน การถูกปฏิเสธการรักษา นอกจากนี้ปัญหาการที่ประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการควบคุมตรวจสอบระบบบริการดูแลรักษา ทำให้การจัดบริการในแต่ละชุมชนไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในท้องถิ่น และทำให้สูญเสียองค์ความรู้ดั้งเดิมของชุมชนในการดูแลรักษา

กฎหมายฉบับนี้จึงได้บัญญัติให้สอดคล้อง และรับรองบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ เพื่อให้สามารถใช้บังคับได้อย่างแท้จริง ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ได้สร้างหลักประกันแก่บุคคลทุกคนโดยเท่าเทียมกันในด้านสวัสดิการการดูแลรักษา  โดยมีกองทุนหลักประกันสุขภาพเพียงกองทุนเดียว เพื่อให้มีการกำกับดูแลด้วยมาตรฐานการดูแลรักษาที่มีคุณภาพ ครอบคลุม มีความหลากหลายและมีประสิทธิภาพเท่าเทียมกัน โดยให้ประชาชน องค์กรท้องถิ่นในทุกระดับสามารถมีส่วนร่วมในการกำหนดระบบบริการสุขภาพของชุมชน การควบคุมตรวจสอบบริการ และการร่วมพัฒนาระบบบริการ

๑.๒ ระบบหลักประกันสุขภาพในประเทศไทย

การมีหลักประกันด้านสุขภาพเมื่อยามเจ็บป่วย โดยไม่มีฐานะทางเศรษฐกิจเป็นอุปสรรคขัดขวาง ถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชนไทยพึงได้รับ ที่ผ่านมารัฐบาลชุดต่าง ๆ ก็ได้มีนโยบายและความพยายามที่จะจัดให้มีระบบประกันสุขภาพที่ครอบคลุมแก่ทุกกลุ่มประชากร

โดยที่หลักประกันสุขภาพนั้นได้ถูกกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทยว่า   “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับบริการด้านสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน และผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย” เมื่อเป็นสิทธิพื้นฐานของประชาชน มิใช่การสงเคราะห์หรือให้ความช่วยเหลือ   จึงถือเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องดำเนินการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าขึ้นเพื่อประกันสิทธินี้ให้แก่ประชาชน

การจัดให้มีการประกันสุขภาพตลอดจนการจัดสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลให้กับประชาชนในประเทศไทย ได้มีวิวัฒนาการในหลากหลายรูปแบบ อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า ก่อนการปฏิรูประบบสุขภาพครั้งใหญ่ในปี พ.ศ.๒๕๔๔   ประเทศไทยมีระบบหลักประกันสุขภาพดังนี้

๑.ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ข้าราชการบำนาญและพนักงานรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งบุคคลในครอบครัว

๒.ระบบประกันสังคมภาคบังคับ สำหรับลูกจ้างในสถานประกอบการภาคเอกชน ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม

๓.ระบบสงเคราะห์ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่สังคมควรช่วยเหลือเกื้อกูล เช่น โครงการสวัสดิการประชาชนด้านการรักษาพยาบาล (สปร.) โครงการบัตรประกันสุขภาพ (บัตร ๕๐๐ บาท) เป็นต้น

๔.การประกันสุขภาพเฉพาะด้าน เช่น พระราชบัญญัติผู้ประสบภัยจากรถ

๕.ระบบประกันสุขภาพภาคเอกชน

บทเรียนสำคัญที่ผ่านมาคือ ระบบประกันสุขภาพที่หลากหลายนี้ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำด้านสิทธิประโยชน์ในการเข้ารับบริการด้านสาธารณสุขของประชาชน  และยังพบปัญหาสำคัญอีกประการหนึ่งคือ มีประชาชนอีกประมาณร้อยละ ๓๐ ที่ไม่มีหลักประกันสุขภาพใด ๆ เลย

ปัญหาของระบบประกันสุขภาพก่อนการเปลี่ยนแปลงในปี พ.ศ.๒๕๔๔

๑.การขาดหลักประกันสุขภาพในกลุ่มประชากรบางกลุ่ม เช่น กลุ่มเกษตรกร ผู้มีอาชีพอิสระ แรงงานนอกระบบ เป็นต้น

ประชากรกลุ่มนี้เมื่อเกิดการเจ็บป่วยที่รุนแรงหรือมีค่าใช้จ่ายในการรักษาที่สูง เช่น โรคมะเร็ง การเจ็บป่วยที่ต้องผ่าตัด ย่อมไม่สามารถจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้ ก่อให้เกิดภาระหนี้สินแก่ครอบครัว หรือถูกปฏิเสธการรักษาจากสถานพยาบาลเนื่องจากไม่มีผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

๒.มีความไม่เสมอภาคระหว่างระบบประกันสุขภาพชนิดต่าง ๆ ทั้งในเรื่องสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลและการได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล

ระบบประกันที่รัฐจ่ายเงินสนับสนุนจำนวนมาก จะสร้างแรงจูงใจให้สถานพยาบาลมีบริการที่ดี ขณะเดียวกันระบบประกันที่รัฐสนับสนุนเงินจำนวนน้อย ผู้ให้บริการจะเกิดความรู้สึกว่ากลุ่มที่ต้องให้บริการกลุ่มนี้อาจก่อให้เกิดภาระแก่สถานพยาบาล จึงมีแนวโน้มให้บริการที่ไม่มีคุณภาพและไม่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน

๓.รายจ่ายเพื่อสุขภาพของประเทศไทยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง          จากการกระจายทรัพยากรทางสาธารณสุขอย่างไม่เหมาะสม เช่น ความซ้ำซ้อนของระบบประกันสุขภาพ

๔.ระบบประกันสุขภาพที่ผ่านมาเน้นที่การรักษาพยาบาล       ซึ่งเป็นแค่การประกันความเจ็บป่วยและการให้บริการทางการแพทย์ ไม่ใช่ความหมายที่แท้จริงของ การประกันสุขภาพ (Health Insurance)

๕.ระบบประกันสุขภาพขาดการมีส่วนร่วมจากประชาชน    เป็นเพียงระบบที่พึ่งพาการจัดการของรัฐแต่เพียงอย่างเดียว

ความสำคัญของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในทางสังคม

การสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเป็นสิ่งที่ประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่ได้จัดให้มีขึ้นแล้ว ในประเทศเหล่านั้น ไม่เพียงแต่ประชาชนจะได้รับสิทธิอย่างครบถ้วนภายใต้ระบบที่มีมาตรฐานเดียวกัน รายจ่ายด้านสุขภาพในประเทศยังมียอดรวมต่ำกว่าหรือสามารถควบคุมรายจ่ายได้ดีกว่าประเทศที่ไม่มีการจัดระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

- การเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

การมีสุขภาพที่ดีเป็นสิทธิประการหนึ่งที่มนุษย์พึงมี การให้หลักประกันทางสุขภาพแก่ประชาชนเป็นความจำเป็นทางสังคมที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทางสังคมของประเทศในการเคารพศักดิ์ศรีของมนุษย์ซึ่งเป็นสมาชิกในสังคม   การเข้าใช้บริการสาธารณสุขไม่ควรเป็นเรื่องของการร้องขอ และไม่ใช่การซื้อขายแบบธุรกิจ  แต่เป็นการที่ประชาชนมารับบริการอันพึงมีพึงได้จากผู้ให้บริการ   และเป็นเรื่องของการเฉลี่ยสุขเฉลี่ยทุกข์กันของสมาชิกในสังคม

- การกระจายภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ

การจัดให้มีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้านับเป็นการสร้างระบบและกลไกเพื่อกระจายภาระทางการเงินการคลังด้านสาธารณสุขไปสู่กลุ่มคนต่าง ๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้นในระบบสุขภาพ โดยผู้ที่มีฐานะและโอกาสดีกว่าในสังคมช่วยรับภาระเป็นสัดส่วนมากกว่าผู้ด้อยโอกาส ซึ่งก็คือการเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุขกันของสมาชิกในสังคม

- การมีส่วนร่วมของประชาชน

ระบบหลักประกันสุขภาพที่ดีจะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเหมาะสมในการกำหนดสิทธิประโยชน์ การจัดการและการตรวจสอบการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ว่าได้ใช้ไปเพื่อตอบสนองความจำเป็นทางสุขภาพของคนในชุมชนและในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหน

- การสร้างความอุ่นใจให้แก่ประชาชน

การจัดหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจะช่วยให้ความคุ้มครองแก่ประชาชน ทำให้ไม่ต้องเดือดร้อนจากค่าใช้จ่ายของบริการสาธารณสุขที่มีความจำเป็นในยามเจ็บป่วย  เพราะค่าใช้จ่ายที่สูงอาจส่งผลกับวิถีการดำเนินชีวิต และหลายครั้งเป็นเหตุทำให้ไม่กล้าไปรับบริการทางด้านสาธารณสุข หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจึงนับเป็นแนวทางในการยกระดับความเป็นอยู่และแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนได้เช่นกัน

- การส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและต่อเนื่อง

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจะกระตุ้นให้เกิดบริการสาธารณสุขที่เป็นองค์รวม ประกอบด้วยการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย   เกิดเครือข่ายของการบริการที่ต่อเนื่อง และส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรในระบบอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีกลไกในการประกันคุณภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคอีกด้วย

กลุ่มผู้ริเริ่มและเสนอกฎหมาย

กฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เกิดขึ้นจากความริเริ่มของนายแพทย์สงวน นิตยารัมพงศ์ ที่รับผิดชอบโครงการหลักประกันสุขภาพในกระทรวงสาธารณสุข และได้นำแนวความคิดนี้มาร่วมแลกเปลี่ยนกับองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการสนับสนุนแนวคิดรัฐสวัสดิการ โดยมีอาจารย์จอน อึ้งภากรณ์ เป็นแกนหลักในการดำเนินงานเบื้องต้น

ประกอบกับประสบการณ์ในการทำงานในการรณรงค์เผยแพร่ปัญหา และการประสานงานด้านสาธารณสุข  รวมทั้งงานวิจัย”๑๕ กรณีความทุกข์ของผู้ป่วยจากบริการสาธารณสุข” ของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ที่ได้สะท้อนภาพปัญหาเชิงระบบจากระบบบริการสาธารณสุข และส่งผลสะเทือนวงการสาธารณสุข ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการเข้าไม่ถึงบริการ อย่างกรณีการถูกควักเล็นส์ตาออกเนื่องจากไม่มีเงินจ่ายค่าเล็นส์ การถูกปฏิเสธการรักษาพยาบาลในรูปแบบต่าง ๆ โดยพอที่จะสรุปปัญหาจากระบบบริการสาธารณสุขจากข้อร้องเรียนของศุนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ระหว่างปีพ.ศ. ๒๕๔๒- ๒๕๔๔ ได้ดังนี้

๑.    ปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการด้านการรักษาพยาบาล

- คลอดธรรมชาติแบบเหมาจ่ายกับโรงพยาบาลเอกชน แต่เด็กตัวใหญ่ แพทย์จึงใช้เครื่องดูดช่วย เป็นเหตุให้เด็กได้รับบาดเจ็บ ไหล่หลุด

- ไปผ่าตัดไส้เลื่อนที่โรงพยาบาล แต่เกิดโรคแทรกเส้นเลือดในช่องท้องแตก ผู้ป่วยเลือดออกจนเสียชีวิต

- อาหารเป็นพิษ เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล ปรากฏว่าเกิดอาการหัวใจวายเฉียบพลัน โรงพยาบาลส่งผู้ป่วยมารักษาต่อที่กรุงเทพ ฯ โดยไม่ได้แจ้งให้ญาติทราบถึงโอกาสในการรอดชีวิต ในที่สุดผู้ป่วยตาย ญาติเป็นหนี้ค่ารักษาพยาบาล ๒ แสนกว่าบาท

- ประสบอุบัติเหตุแขนหักช่วงปีใหม่ วันหยุดราชการ ต้องรอแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จนติดเชื้อไม่สามารถรักษาได้และต้องตัดแขนในที่สุด

- ปวดหลังเรื้อรังแพทย์ฉีดยาให้หนึ่งเข็ม ให้ยา คิดค่ารักษา ๕๔๐ บาท เห็นว่าค่ารักษาพยาบาลแพงเกินไป

- ญาติรู้สึกว่า แพทย์เจ้าของไข้ไม่ใส่ใจ ดูแล ผู้ป่วยที่เส้นเลือดในสมองแตก จนผู้ป่วยเสียชีวิต

- ทันตแพทย์ ถอนฟันผิดซี่

- ท่อไอเสียมอเตอร์ไซค์ลวกขา แพทย์ที่ รพ.รักษาโดยใช้ครีมบัวหิมะ ยิ่งรักษา แผลยิ่งเน่า

- ไม่เห็นด้วยที่ สถานพยาบาลเอกชนและสถานพยาบาลรัฐบางแห่ง ปิดฉลากขาวทับฉลากยาเดิมทำให้ผู้ป่วยไม่ทราบข้อมูลที่ควรรู้

- ปวดท้องเข้าโรงพยาบาล ต่อมาเสียชีวิต ทาง รพ.อ้างว่าเป็นเพราะโลหิตเป็นพิษ

- หมอเถื่อน อ้างว่ารักษาโรคได้สารพันชนิด

- คลอดลูกแล้วลูกตาย ผู้ป่วยคิดว่าเป็นเพราะแพทย์พยาบาลให้ความช่วยเหลือในการคลอดช้า แต่หมอว่า เด็กตายเพราะอวัยวะภายในผิดปกติ จึงต้องการให้พิสูจน์ว่าเป็นความผิดของใคร

- พยาบาลฉีดวัคซีนให้ผิด ผู้ป่วยต้องการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี แต่ พยาบาลกลับหยิบฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยักมาฉีดให้

- ญาติผู้ป่วยรู้สึกว่า ถูกพยาบาลที่เฝ้าไข้ กลั่นแกล้ง เช่น พูดจาดูหมิ่นถากถาง ทำร้ายผู้ป่วย

- ปัญหาจากระบบประกันสุขภาพ เช่น ประกันสังคม บัตรผู้มีรายได้น้อย บัตร ๕๐๐ บาท

- มีบัตรผู้สูงอายุ บัตรผู้มีรายได้น้อย บัตรทหารผ่านศึก แต่ต้องจ่ายเงินในการรักษาพยาบาล

- โรงพยาบาลวินิจฉัยโรคผิดพลาด ผู้ร้องสันนิษฐานว่าเป็นเพราะ รพ.ประกันสังคมพยายามจำกัดค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ประกันตน บางรายวินิจฉัยผิดหลายครั้งจนผู้ป่วยไม่มั่นใจในการรักษา

- หลักเกณฑ์การขายบัตรประกันสุขภาพที่เปิดจำหน่ายเป็นช่วง ๆ ตัดสิทธิคนบางประเภทโดยปริยาย เช่น หญิงที่ตั้งครรภ์ตอนที่เปิดจำหน่ายบัตรประกันสุขภาพ

- ผู้ประกันตนจำนวนมากไม่สะดวกที่จะไปใช้สิทธิประกันสังคมในวันเวลาราชการ และคลินิกเครือข่ายประกันสังคมมีน้อยและไม่สามารถใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลได้อย่างครอบคลุมทุกบริการ

- เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลไม่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยในการเดินเรื่องเพื่อเบิกค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิใน พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ทั้งที่สามารถทำได้แต่กลับยึดบัตรประชาชนผู้ป่วยไว้แล้วให้ผู้ป่วยออกไปหาเงินเอง

- รพ.คู่สัญญาประกันสังคม มีศักยภาพไม่เพียงพอในการรักษา จึงแนะนำผู้ป่วยให้ไปรักษาตัวต่อที่ รพ.อื่น แต่เมื่อผู้ป่วยจะเบิกค่ารักษาพยาบาล รพ.คู่สัญญากลับปฏิเสธ อ้างว่าเบิกไม่ได้เพราะ ผู้ป่วยไปรักษาเอง โรงพยาบาลมิได้ส่งตัวผู้ป่วยไปรักษาต่อ

- ตั้งข้อสังเกตว่า ผู้ประกันตนที่ส่งเงินประกันมานาน หากเกิดเหตุฉุกเฉินไม่สามารถส่งเงินประกันได้ ก็ต้องหมดสิทธิในสวัสดิการประกันสังคม

- ต้องการสนับสนุนให้ประเทศไทยมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

- ผู้ประกันตนเจ็บป่วยฉุกเฉิน แต่รพ.คู่สัญญาประกันสังคม ไม่ให้การรักษาที่ดี เป็นเหตุให้ผู้ป่วยสูญเสียโอกาสในการรอดชีวิต

# ระบบประกันสุขภาพแบบต่าง ๆ ในสมัยนั้น ไม่ว่าจะเป็นประกันสังคม กองทุนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ โดยหลักการแล้วน่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชน แต่ในทางปฏิบัติกลับกลายเป็นแหล่งผลประโยชน์ของสถานพยาบาล มีการแสวงประโยชน์จากหลักประกันต่าง ๆ ในหลายรูปแบบ อาทิ การแย่งผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุจากรถ เพื่อหวังทำกำไรจากเงินค่ารักษาเบื้องต้นที่กองทุนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจะจ่ายให้ในวงเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท ซึ่งโดยหลักการแล้ว ถือว่าผู้บาดเจ็บน่าจะได้รับการรักษาอย่างดีที่สุด เพราะโรงพยาบาลไม่ต้องกังวลว่ารักษาผู้ป่วยอย่างเต็มที่แล้วจะได้รับค่ารักษาพยาบาลหรือไม่ แต่บางโรงพยาบาลกลับเห็นว่าเป็นโอกาสที่จะทำกำไรจากเงินจำนวนนี้ จึงมีการออกตระเวนเก็บผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถยนต์ แต่หากบาดเจ็บจากเหตุอื่น รพ.เหล่านี้จะไม่สนใจ แม้จะเป็นกรณีฉุกเฉินที่จะต้องได้รับการรักษา บางโรงพยาบาลถึงกับจ่ายเงินให้กับ คนที่นำผู้บาดเจ็บมาส่ง เช่น มอเตอร์ไซค์รับจ้าง แท็กซี่ อาสาสมัครมูลนิธิกู้ภัยต่าง ๆ เมื่อ รพ.หวังจะได้เงินเป็นที่ตั้ง แย่งผู้บาดเจ็บกัน การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย จึงมิได้ทำอย่างถูกหลักการ หรือไม่นำส่งผู้บาดเจ็บยังโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุด ทำให้ผู้บาดเจ็บสูญเสียโอกาสในการที่จะได้รับการรักษา หรือโอกาสที่จะรอดชีวิต บางรายต้องพิการเนื่องจากการเคลื่อนย้ายที่ไม่ถูกวิธี

- ปัญหาเกี่ยวกับการให้ข้อมูลการรักษา หรือการสื่อสารกับผู้ป่วย

- ทันตแพทย์อุดฟันแบบชั่วคราวให้ แต่มีปัญหาเรื่องการสื่อสารกับผู้ป่วย ผู้ป่วยจึงไม่ได้มาทำการรักษาอย่างต่อเนื่อง ต่อมาวัสดุที่อุดฟันไว้ชั่วคราวจึงหลุดออก

- แพทย์วินิจฉัยว่าผู้ป่วยเป็นไตวายเฉียบพลัน แต่ผู้ป่วยไม่เชื่อเพราะยังเป็นวัยรุ่น และคิดว่าน่าอาการที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นการแพ้ยา

- อยากทราบข้อเท็จจริงว่า การรักษาของแพทย์ที่โฆษณานั้น เชื่อถือได้หรือไม่

- ผู้บริโภคไม่ทราบว่า เจ็บป่วยจากการทำแท้ง ไม่สามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้

- ผู้บริโภคต้องการทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของหมออนามัยว่าถูกต้องหรือไม่

- ต้องการทราบข้อเท็จจริงว่า การรักษาโรคไทรอยด์เป็นพิษ ด้วยการกลืนน้ำแร่กัมมันตรังสีเพื่อรักษาโรค มีความปลอดภัยหรือไม่

- ปัญหาสถานเสริมความงาม หรือสถานบริการอื่น ให้บริการในลักษณะที่ต้องใช้บุคลากรทางการแพทย์

- สถานบริการสุขภาพผม จ่ายยา วิตามินให้ผู้บริโภครับประทาน และมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายที่น่าสงสัยว่าจะเป็นการหลอกลวงผู้บริโภค

- รพ. ให้บริการเสริมความงาม มีการใช้เครื่องขัดผิวหน้าไอออนโต แต่เจ้าหน้าที่ รพ.ที่ใช้เครื่องมือมิใช่บุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญ เป็นเหตุให้ผู้รับบริการได้รับบาดเจ็บ

- สถานบริการลดน้ำหนัก ใช้ผ้าพลาสติกชุบน้ำยาเคมีพันตัว ผู้บริโภคเกิดอาการแพ้ ได้รับบาดเจ็บ

๕. ปัญหา อื่น ๆ

- ต้องการให้ตรวจสอบเรื่องการโฆษณารับติว สำหรับผู้ที่จะไปสอบใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ เภสัชกรรมแผนไทยว่าหลอกลวงหรือไม่

- จดหมายข่าวแพทยสภา โฆษณายาคุมกำเนิด

- คลินิกทำคลอดขู่ว่า หากผู้ป่วยไม่จ่ายค่ารักษาพยาบาลจะไม่ออกเอกสารสำหรับไปแจ้งเกิดที่อำเภอ

นอกจากนี้ยังมีปัญหาสำหรับบุคคลบางกลุ่ม เช่น ผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์ หรือผู้มีโรคประจำตัวบางโรคไม่สามารถ ซื้อบัตรประกันสุขภาพ ๕๐๐ บาทได้ บัตรสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย (สปร.) ๔ คนยากจนเข้าไม่ถึง ไม่มีกลไกการช่วยเหลือเยียวยาที่มีประสิทธิภาพ ส่วนกลไกที่มีอยู่ประชาชนต้องรับภาระในการพิสูจน์ความผิด และจากการทำงานขององค์กรเอกชนด้านเอดส์พบว่า ผู้ติดเชื้อมีปัญหาในการเข้าถึงยาและการเข้าถึงบริการ ตลอดจนปัญหาของแรงงานนอกระบบที่ไม่มีหลักประกัน ไม่มีข้อมูลในการดูแลตนเอง  เป็นต้น

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๕๒ บัญญัติว่า บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มาตรา ๘๒ บัญญัติว่า รัฐต้องจัดและส่งเสริมการสาธารณสุขให้ประชาชนได้รับบริการที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง และมาตรา ๑๗๐ เปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าชื่อเสนอกฎหมายต่อรัฐสภา

ด้วยเหตุนี้ กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชนที่ดำเนินการจากหลายเครือข่าย จึงกำหนดเรื่องหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เป็นประเด็นในการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน เริ่มตั้งแต่ต้นปี ๒๕๔๓ ภายใต้ชื่อ “โครงการรณรงค์เพื่อหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า”  โดยความร่วมมือขององค์กรพัฒนาเอกชนด้านสาธารณสุข  และเครือข่ายองค์กรภาคประชาชน ๑๑ เครือข่าย คือ เครือข่ายด้านเด็ก ผู้หญิง  ผู้พิการ  ผู้บริโภค ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ผู้สูงอายุ  ชุมชนแออัด เกษตรกรรมทางเลือก ธนาคารหมู่บ้านภาคใต้ กลุ่มสวัสดิการชุมชน กลุ่มแรงงานในระบบและนอกระบบ และเครือข่ายสุขภาพคนจนเป็นเครือข่ายที่ ๑๒ ในเวลาต่อมา

คณะทำงานของโครงการฯ ประกอบด้วยตัวแทนจาก ๑๑ เครือข่าย, นักวิชาการ และผู้แทนจาก

สภาทนายความ ซึ่งได้ร่วมกันกำหนดกรอบของกฎหมาย และยกร่างกฎหมายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ฉบับประชาชน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- ประธานโครงการ		อาจารย์จอน  อึ้งภากรณ์		มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ หลังจากที่อาจารย์จอน ได้รับคัดเลือกเป็นวุฒิสมาชิก ได้ลาออกจากตำแหน่งประธาน ในปีพ.ศ. ๒๕๔๔ และได้มีคุณระกาวิน ลีชนะพานิชพันธุ์ รับตำแหน่งประธานโครงการ ฯ

- เครือข่ายผู้พิการ		พ.ท. ต่อพงษ์ กุลครรชิต		สมาคมคนพิการนนทบุรี (ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว)

- เครือข่ายสตรี		ภ.ญ. เทวี โพธิผละ		สภาสตรีแห่งชาติ

- เครือข่ายชุมชนแออัด		คุณวสันต์ หรี่สมวงศ์		สมาคมร่วมกันสร้าง

คุณคำพอง มีชัย			ชมรมคนจนเมือง

- เครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชน  อาจารย์แหลมทอง สีหานาม	สถาบันองค์กรสวัสดิการชุมชน

คุณทวาย คงคา				””

- เครือข่ายคนทำงานด้านเด็ก	คุณลำภู สุภารส			กลุ่มพันธกิจเพื่อสังคม

- เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก คุณสุภา ใยเมือง			มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน

คุณทัศนีย์ วีระกันต์		เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก

- เครือข่ายธนาคารหมู่บ้านภาคใต้ คุณบุณยนุช สมพันธ์		ธนาคารหมู่บ้าน จังหวัดนครศรีธรรมราช

- เครือข่ายผู้สูงอายุ		อาจารย์วัฒนา นวลสุวรรณ์	สมาคมสภาผู้สูงอายุ แห่งประเทศไทย

- เครือข่ายแรงงาน

- ในระบบ	คุณบัณฑิต ธนชัยเศรษฐวุฒิ	มูลนิธิอารมณ์พงศ์พงัน

- นอกระบบ	คุณระกาวิน ลีชนะวานิชพันธ์	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาผู้รับงานไปทำที่บ้าน

- เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี	คุณสุรีรัตน์ ตรีมรรคา		ที่ปรึกษาเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี

คุณไพศาล ตันอุด		เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี

คุณกมล อุปแก้ว			 	“ “

- เครือข่ายผู้บริโภค		คุณสารี อ๋องสมหวัง		สหพันธ์องค์กรผู้บริโภค

- นักวิชาการ			ภญ. ยุพดี ศิริสินสุข		คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ตัวแทนสภาทนายความ	คุณนคร ชมพูชาติ		สภาทนายความ

- ผู้ประสานงานโครงการฯ	คุณรุจรี แสงแถลง

# ๑.๓ เป้าหมายและหลักการสำคัญ ของร่าง พรบ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.… ภาคประชาชน

จากสภาพปัญหาการรับบริการสาธารณสุขดังกล่าวข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการเข้าไม่ถึงบริการด้านสาธารณสุขเมื่อมีความจำเป็น ปัญหาภาวะล้มละลายของครอบครัวเมื่อมีการเจ็บป่วย ความเหลื่อมล้ำและไม่เป็นธรรมของระบบสุขภาพ และปัญหางบประมาณด้านสาธารณสุขของประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปี แต่ระบบสุขภาพและบริการสำหรับประชาชนไม่ได้ดีขึ้นตามจำนวนงบประมาณที่จ่ายไป  และโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการกระจายทรัพยากรและบุคลาการทางการแพทย์ที่ไม่เหมาะสม จึงเกิดแนวคิดเรื่องหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว และทำให้เกิดการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุขทั้งระบบ

๑.๓.๑ เป้าหมายของการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

เป้าหมายของการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้านั้นไม่เพียงสร้างหลักประกันให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการทางด้านสาธารณสุขได้ตามสิทธิอันพึงมีพึงได้เท่านั้น เพราะการมีสุขภาพดีไม่ใช่แค่เพียงแค่เรื่องของการเข้ารับบริการ แต่เป็นเรื่องที่ประชาชนจะต้องสามารถพึ่งตนเองทางด้านสุขภาพได้มากขึ้น สามารถเข้ามามีส่วนร่วมดูแลและบริหารจัดการระบบสุขภาพได้โดยถือว่า “สุขภาพ” เป็นเรื่องของประชาชนทุกคน

  - แนวคิดสำคัญในการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

๑.  ประชาชนเข้าถึงบริการได้ง่าย  มีส่วนร่วมรับผิดชอบทั้งในด้านความเป็นเจ้าของ การควบคุมกำกับ และร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในระดับที่สมเหตุสมผล

๒.ประชาชนจะต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิอย่างเต็มที่และมีกลไกในการคุ้มครองสิทธิที่เป็นจริง

๓.หน่วยบริการจะต้องได้มาตรฐานและได้รับการรับรองคุณภาพเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน

๔.ระบบการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพไม่ซ้ำซ้อน โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้อย่างเต็มที่

๕.ระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ ควรให้ความสำคัญกับการมีและใช้หน่วยบริการระดับปฐมภูมิเป็นหน่วยบริการด้านสาธารณสุขด่านแรกสำหรับประชาชน  กรณีที่เกินความสามารถจึงจะส่งต่อไปยังหน่วยบริการระดับสูงขึ้นไป

๖.สนับสนุนให้หน่วยบริการระดับปฐมภูมิจัดหน่วยบริการร่วมกันในลักษณะเครือข่ายเพื่อให้บริการได้อย่างครอบคลุมกว้างขวาง

๗.ระบบการเงินการคลังเพื่อการสร้างระบบหลักประกันถ้วนหน้า จะต้องเป็นระบบที่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ในระยะยาวและต้องระวังไม่ให้เกิดสภาพที่ประชาชนมาพึ่งบริการมากเกินความจำเป็น

๘.สิทธิประโยชน์หลักและรูปแบบหรือกลไกการจ่ายเงินแก่ผู้ให้บริการจะต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน

๙.ระบบประกันสุขภาพในอนาคตหรือระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ควรจะประกอบด้วยกองทุนประกันสุขภาพเพียงกองทุนเดียว

๑.๓.๒ หลักการ :

๑.๓.๒.๑ เป็นสิทธิ ของประชาชนทุกคน ที่จะได้รับการบริการด้านสุขภาพที่จำเป็นมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกันอย่างมีศักดิ์ศรี ไม่ใช่บริการสงเคราะห์ หรือบริการกึ่งสงเคราะห์ หรือบริการชั้นสอง แต่เป็นสิทธิตามกฎหมาย และไม่ลิดรอนสิทธิอันพึงมีพึงได้ของบุคคลที่ได้รับในระบบบริการอื่นๆ  แต่เป็นการเฉลี่ยทุกข์ เฉลี่ยสุข ซึ่งสิทธิที่ควรได้รับการรับรองเบื้องต้นในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า มีดังนี้

## สิทธิที่จะได้รับบริการที่จำเป็นได้มาตรฐานและมีคุณภาพ

## สิทธิในการเลือกหน่วยบริการประจำตัว

## สิทธิในการใช้บริการนอกเหนือหน่วยบริการประจำ กรณีมีเหตุสมควร  / อุบัติเหตุ / การเจ็บป่วยฉุกเฉิน

## สิทธิในการได้รับการคุ้มครอง และได้รับค่าชดเชย กรณีได้รับความเสียหายจากการรับบริการ เช่น การกันเงินไว้ ๑% เพื่อเป็นกองทุนชดเชยความเสียหายเบื้องต้น

- สิทธิในการร้องเรียนเมื่อไม่ได้รับความสะดวก ถูกเรียกเก็บเงิน หรือได้รับบริการที่ไม่ได้มาตรฐานตามวิชาชีพ

## สิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบบหลักประกันในด้านต่าง ๆ เช่น การจัดระบบบริการสุขภาพในพื้นที่หรือท้องถิ่นของตนเอง มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย และมีส่วนร่วมในการควบคุม กำกับคุณภาพบริการ เป็นต้น

๑.๓.๒.๒ การกระจายงบประมาณ ตามจำนวนประชากรที่ให้บริการ ในอดีตการจัดสรรงบประมาณโดยเฉพาะของกระทรวงสาธารณสุข จัดสรรตามขนาดของโรงพยาบาล ทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนงบประมาณในพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยจำนวนมาก เช่นภาคอีสาน

  - กลไกการบริหารจัดการกองทุน : แยกบทบาทระหว่างผู้กำหนดนโยบาย(คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ) และผู้ตรวจสอบอย่างชัดเจน(คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการ) เพื่อคานอำนาจซึ่งกันและกัน

สาระสำคัญของร่างกฎหมาย

สาระสำคัญของร่างกฎหมาย สามารถสรุปตามสิทธิที่กล่าวข้างต้น ได้เป็นดังนี้

- สิทธิที่จะได้รับการบริการที่จำเป็นที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ

หมวด ๑ สิทธิของประชาชน

มาตรา ๖ เป็นการรับรองสิทธิของบุคคลทุกคน

มาตรา ๙-๑๐ เป็นการรวมการบริหารจัดการระบบหลักประกันแห่งชาติ ของระบบสวัสดิการข้าราชการ และประกันสังคม เพื่อลดต้นทุนการบริหารงาน และเพื่อให้กฎหมายนี้เป็นแม่บทด้านหลักประกันสุขภาพสำหรับคนทุกคน ในการเข้าถึงและได้รับบริการที่จำเป็นด้านสุขภาพที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ อย่างเสมอภาคกัน  ซึ่งกฎหมายไม่มีการบังคับหรือกำหนดเวลาว่าให้รวมการบริหารเมื่อใด  จนกว่าจะมีความพร้อมและเป็นที่ตกลงกันทั้งสองฝ่าย โดยมีการกำหนดไว้ในบทเฉพาะกาล

- สิทธิในการเลือกหน่วยบริการประจำตัว และเครือข่ายหน่วยบริการ

หมวด ๑ – มาตรา ๖  	เปิดโอกาสให้บุคคลใดที่ประสงค์จะใช้สิทธิตามมาตรา ๖ ยื่นคำขอลงทะเบียนเพื่อเลือกหน่วยบริการประจำ และสามารถขอเปลี่ยนหน่วยบริการประจำได้

- สิทธิในการใช้บริการนอกเหนือหน่วยบริการประจำ กรณีมีเหตุสมควร / อุบัติเหตุ / ฉุกเฉิน

หมวด ๑ – มาตรา ๗  	“บุคคลที่ได้ลงทะเบียนแล้ว ให้ใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขได้จากหน่วยบริการประจำ …. เว้นแต่กรณีที่มีเหตุสมควร หรือกรณีอุบัติเหตุ หรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน ให้เข้ารับบริการจากหน่วยบริการอื่นได้ …”

- สิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชน

หมวด ๒ - มาตรา ๑๗ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  (๔) ให้มีผู้แทนองค์กรเอกชนซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่มิใช่เป็นการแสวงหากำไรจากกลุ่มงานต่างๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการ จำนวน ๕ คน

มาตรา ๒๑(๙)  คณะกรรมการฯ มีหน้าที่สนับสนุนและกำหนดหลักเกณฑ์ให้องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน และภาคเอกชน … ดำเนินงานและบริหารจัดการเงินทุนในระดับพื้นที่ได้ตามความพร้อม ความเหมาะสม ความต้องการ โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพให้แก่บุคคลในพื้นที่ ตามมาตรา ๕๐

มาตรา ๒๑(๑๐) ให้คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการบริการ

หมวด ๕  - มาตรา ๕๐	เปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือร่วมกับชุมชน องค์กรเอกชน และภาคเอกชนซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่มิใช่เป็นการแสวงหากำไร เป็นผู้ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพให้กับบุคคลในพื้นที่ ตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น

หมวด ๖ - มาตรา ๕๑ คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการ (๖) ให้มีผู้แทนองค์กรเอกชนซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่มิใช่เป็นการแสวงหากำไรจากกลุ่มงานต่างๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการ จำนวน ๕ คน

มาตรา ๕๓ คณะกรรมการควบคุมฯ กำหนดหน่วยรับเรื่องร้องเรียน เพื่อให้ประชาชนสามารถ

เสนอเรื่องร้องเรียนได้โดยสะดวกและเป็นอิสระ, สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการตรวจตราและการควบคุมกำกับหน่วยบริการ และเครือข่ายหน่วยบริการ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบการเผยแพร่ข้อมูลแก่ประชาชน เพื่อให้ประกอบการตัดสินใจในการเข้ารับบริการสาธารณสุข

- สิทธิในการได้รับความคุ้มครอง และได้รับการชดเชย กรณีได้รับความเสียหายจากการรับบริการ

หมวด ๑๑-๑๒ มาตรา ๔๔-๔๕   เป็นกลไกการคุ้มครองผู้ใช้บริการ  ซึ่งกำหนดให้กันเงินจำนวนไม่เกินร้อยละหนึ่ง ไว้เป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีได้รับความเสียหายจากการรับบริการ โดยไม่มีผู้กระทำผิด หรือมีผู้กระทำผิดแต่ยังไม่ได้รับค่าเสียหายในเวลาอันควร  ๒ มาตรานี้ถูกกำหนดไว้เพื่อเป็นหลักประกันว่าจะได้รับการคุ้มครองกรณีได้รับความเสียหาย ซึ่งจะให้ความช่วยเหลือ เยียวยา ลดความทุกข์ การฟ้องร้องเป็นคดีจะลดลง

- สิทธิในการร้องเรียนเมื่อไม่ได้รับความสะดวก หรือได้รับบริการตามสิทธิประโยชน์ที่กำหนดในกฎหมายฉบับนี้ ถือเป็นหน้าที่ของหน่วยบริการ และเครือข่ายหน่วยบริการที่ถูกประชาชนร้องเรียนจะต้องพิสูจน์ว่ามิได้กระทำการตามที่ถูกร้องเรียน

หมวด ๑๑-๑๒ มาตรา ๕๐-๕๑ ผู้รับบริการที่ไม่ได้รับความสะดวกตามสมควรหรือไม่ได้รับบริการตามสิทธิประโยชน์ที่กำหนดในกฎหมายฉบับนี้ ถือเป็นหน้าที่ของหน่วยบริการ และเครือข่ายหน่วยบริการที่ถูกประชาชนร้องเรียนจะต้องพิสูจน์ว่ามิได้กระทำการตามที่ถูกร้องเรียน ซึ่งหากไม่สามารถแสดงให้เห็นได้ว่ามิได้กระทำการตามที่ถูกร้องเรียน ให้ถือว่าหน่วยบริการ เครือข่ายหน่วยบริการนั้น มีความผิดตามที่ถูกร้องเรียน

๑.๔ ข้อบัญญัติตามรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของประชาชนในเข้าชื่อในการเสนอร่างกฎหมาย ฯลฯ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๑๗๐ เปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าชื่อเสนอกฎหมายต่อรัฐสภา โดย พรบ. ประกอบการเข้าชื่อเสนอกฎหมายกำหนดให้ผู้ที่จะเสนอกฎหมายต้องจัดให้มีร่างกฎหมายที่ต้องการเสนอ และผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ต้องเป็นบุคคลที่มีสิทธิเลือกตั้งและใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งล่าสุด

นอกจากนี้ยังกำหนดเรื่องเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการเข้าชื่อของแต่ละคน ต้องประกอบด้วย ๓ ชนิด คือ แบบ ขก.๑ / สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน ลงลายมือชื่อ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

# แบบ  ข.ก. ๑แบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่  ลายมือชื่อของผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมาย

เขียนที่……………………………………………………

วันที่……….  เดือน…………………………….. พ.ศ. …………………..

| ๑. | ### ชื่อตัว และ นามสกุล |  |
| --- | --- | --- |
| ๒. | เลขบัตรประชาชน | ---- |
| ๓. | ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน | เลขที่……ตรอก/ซอย………………………………………..…หมู่ที่……… ถนน……………….…………..ตำบล/แขวง……………………………….. อำเภอ/เขต…………..……………จังหวัด…………………………………. #### รหัสไปรษณีย์…………………………… |
| ๔. | อาชีพ |  |
| ๕. | ขอเข้าชื่อเสนอกฎหมาย | ###### พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. .... |

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความที่ปรากฎข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ…………………………………………………ผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมาย

( ……………………………………………..)

หมายเหตุ :  ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารมาพร้อมกับแบบ ข.ก. ๑  ดังนี้

๑.    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   หรือ

  บัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุ    หรือ

  บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่ายสามารถแสดงตนได้

๒.   สำเนาทะเบียนบ้าน

ส่งแบบฟอร์มนี้พร้อม(รับรอง) สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน ได้ที่

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ๒๑๑/๒ ซอยงามวงศ์วาน ๓๑ ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

ขั้นตอนการดำเนินงานรวบรวมรายชื่อประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ๕๐,๐๐๐ รายชื่อและเคลื่อนไหวผลักดันเพื่อเสนอร่างกฎหมายของประชาชน

การดำเนินกิจกรรมรณรงค์และเผยแพร่กับกลุ่มเป้าหมายของโครงการรณรงค์เพื่อหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ใช้วิธีการประสานงานและร่วมกันหารายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปตาม ๑๒ เครือข่าย และกลุ่มต่าง ๆ ของแต่ละเครือข่าย ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ โดยมีการจัดกิจกรรมกับประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ของแต่ละกลุ่ม ตามความเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการของแต่ละพื้นที่ โดยส่วนกลางเป็นผู้สนับสนุนทั้งวิทยากร เช่น เอกสารสิ่งพิมพ์  ชุดข้อมูลแผ่นพับที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

นอกจากการดำเนินการในลักษณะดังกล่าวแล้ว ส่วนกลางยังใช้สื่อต่าง ๆ ในการรณรงค์และเผยแพร่กับสาธารณชนด้วย เช่น จัดทำวีดิโอเทปนำเสนอทางโทรทัศน์ จัดรายการวิทยุ /โทรทัศน์ – เปิดคอลัมภ์ในวารสารฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และมีขั้นตอนในการรวบรวมรายชื่อ และผลักดันกฎหมายโดยสรุปดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ ประมาณเดือนเมษายน ๒๕๔๓  ได้มีการเริ่มโครงการโดยการจัดประชุมองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสาธารณสุข ร่วมกับเครือข่ายองค์กรประชาชนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจัดตั้งโครงการรณรงค์หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ภาคประชาชน และมีคณะทำงานของโครงการฯ ยกร่างกรอบของกฎหมาย และได้พัฒนาเป็น (ร่าง) พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติภาคประชาชนขึ้น โดยทีมวิชาการของโครงการ (แนบมาพร้อมกับเอกสารฉบับนี้)

ขั้นตอนที่ ๒ เครือข่ายองค์กรประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน ๑๑ เครือข่าย จัดเวทีรณรงค์, จัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ความรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้เกิดขึ้นกับประชาชน ควบคู่ไปกับการรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า มีมติร่วมกันในการซึ่งการรวบรวมรายชื่อเพื่อเสนอกฎหมายฉบับนี้ โดยได้จัดเวทีประกาศเจตนารมย์ในการรวบรวมรายชื่อประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน ๕๐,๐๐๐ รายชื่อ เพื่อผลักดันกฎหมายฉบับนี้ ที่คุรุสภา เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ โดยมีอาจารย์เสม พริ้งพวงแก้ว อาจารย์ประเวศ วะสี อาจารย์จอน อึ้งภากรณ์ นายแพทย์สงวน นิตยารัมพงศ์ ผู้มีเกี่ยรติ และประชาชนเครือข่ายต่าง ๆ เข้าร่วมจำนวนไม่น้อยกว่า ๖๐๐ คน

ขั้นตอนที่ ๓ องค์กรประชาชน ๑๑ เครือข่ายได้ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลเรื่องหลักประกันและจัดเวทีให้ความรู้เรื่องหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการเสนอกฎหมายทั่วประเทศ ใช้เวลาในการรวบรวมพร้อมพิมพ์รายชื่อประมาณ ๕ เดือนครึ่ง

ขั้นตอนที่ ๔ ยื่นรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน  ๖๒,๔๑๒ รายชื่อในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๔ ใช้เวลาประมาณ ๕ เดือนในการตรวจสอบรายชื่อทั้งหมด โดยมีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเหลือจำนวน ๔๔,๙๔๖ รายชื่อ ทำให้ต้องดำเนินการหารายชื่อเพิ่มเติมภายใน ๓๐ วัน ดำเนินการหารายชื่อเพิ่มเติมได้อีกจำนวน ๙,๔๘๑ ชื่อ ใช้เวลาทั้งกระบวนการเริ่มต้นยื่นรายชื่อต่อประธานวุฒิสภา จนได้รับแจ้งว่า มีรายชื่อ ๕๐,๐๐๐ รายชื่อครบถ้วน ในการเสนอกฎหมายในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๕ รวมระยะเวลาทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า ๑๐ เดือน โดยมีขั้นตอนมากมาย อทิเช่น

หลังจากยื่นรายชื่อ ในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๔ รัฐสภาใช้เวลาในการตรวจสอบรายชื่อช่วงแรกประมาณ ๔๕ วัน  โดยได้รับแจ้งในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ว่า ดำเนินการตรวจสอบเอกสารเสร็จแล้ว มีเอกสารครบสมบูรณ์จำนวน๕๖,๙๐๘ รายชื่อ ซึ่งรายชื่อหายไปจากขั้นตอนการตรวจสอบของรัฐสภา จำนวน ๕,๖๐๔ รายชื่อ และทางรัฐสภาจะดำเนินการทำสรุปประมวลผลโดยบันทึกในแผ่นดิสก์ และส่งให้  กกต.

วันที่ ๔ มิถุนายน  ๒๕๔๔ รัฐสภาส่งข้อมูลซึ่งบันทึกอยู่ในแผ่นดิสก์ พร้อมรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)

กกต. ส่งรายชื่อไปให้กรมการปกครองเป็นผู้ตรวจสอบสิทธิเนื่องจาก กกต. มีภาระกิจการเลือกตั้งซ่อม  พร้อมแจ้งการตรวจสอบรายชื่อแล้วเสร็จมายังรัฐสภาในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๔

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๔ รับทราบเบื้องต้นอย่างไม่เป็นทางการว่า รายชื่อไม่ครบ ๕๐,๐๐๐ รายชื่อ จากการประสานงานกับรัฐสภาเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง ทำให้รับทราบตัวเลขคร่าว ๆ อย่างไม่เป็นทางการจึงต้องรวบรวมรายชื่อเพิ่มเติมให้ครบ ๕๐,๐๐๐ รายชื่อและต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๔  ได้รับแจ้งผลจากรัฐสภาอย่างเป็นทางการ ว่า มีรายชื่อที่ถูกต้องสมบูรณ์เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ใช้สิทธิเลือกตั้งจำนวน ๔๔,๙๔๖ ชื่อ จึงได้ดำเนินการยื่นรายชื่อ (เพิ่มเติม) อีก จำนวน ๙,๔๘๑ รายชื่อ ใช้เวลาในการตรวจสอบรายชื่อเกือบ ๙๐ วัน วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ รับแจ้งผลการตรวจสอบ(เพิ่มเติม) รายชื่อใหม่เพิ่มเติมที่เป็นผู้มีสิทธิเข้าชื่อ เหลือจำนวน ๗,๘๙๑ ชื่อ รวมทั้งหมด ๕๒,๘๓๗ รายชื่อ

รัฐสภาแจ้งผลการตรวจสอบ ว่ามีชื่อครบ ๕๐,๐๐๐ ชื่อแล้ว และจะทำการส่งรายชื่อไปปิดประกาศในพื้นที่เพื่อร้องคัดค้าน เป็นเวลา ๒๐ ระหว่างวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๔

ในการประมวลผลข้อมูลที่ได้จาก กกต. รัฐสภาอ้างเหตุผลว่า ระบบแฟ้มข้อมูลที่ส่งกลับมาจาก กกต. ต่างจากระบบแฟ้มข้อมูลของศูนย์คอมพิวเตอร์ที่รัฐสภา จึงต้องใช้เวลานานในการเปิดแฟ้มข้อมูล และประมวลผล

ข้อสังเกต  การจัดส่งเอกสารไปยังพื้นที่ เป็นไปอย่างล่าช้า ในขณะที่ร่าง พรบ.  ฉบับนี้ของรัฐบาล เข้าสู่สภาในวันที่ ๒๒ พ.ย. ๔๔ ทำให้กฎหมายภาคประชาชนไม่ทันกฎหมายของรัฐบาลและฝ่ายค้าน แต่ได้เสนอให้กรรมาธิการการสาธารณสุข ของสภาผู้แทนราษฎร เสนอกฎหมายของประชาชนในนามของกรรมาธิการ และได้ติดต่อพรรคการเมืองต่าง ๆ ให้มีผู้แทนจากภาคประชาชน จนได้มี ตัวแทนเข้าไปเป็นกรรมาธิการวิสามัญร่วมพิจารณาจำนวน ๕ คน ในขั้นตอนกรรมาธิการวิสามัญของสภาผู้แทนราษฎร และจำนวน ๓ คนในขั้นตอนวุฒิสภา

วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๕ รับแจ้งผลการดำเนินการมีชื่อครบ ๕๒,๗๗๒ ชื่อ ประธานรัฐสภา มีบัญชาทำหนังสือถึงประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา  ร่าง พรบ. ฉบับนี้ เพื่อประกอบการพิจารณาในชั้นกรรมาธิการไปพร้อมกัน

สรุปลำดับเหตุการณ์ในการเสนอกฎหมาย

การเข้าชื่อประชาชน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ๕๐,๐๐๐ รายชื่อ

เสนอกฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. .... ภาคประชาชน

เม.ย. ๔๓ 	เริ่มรณรงค์และสร้างเครือข่าย

องค์กรพัฒนาเอกชนด้านสาธารณสุข ร่วมกับเครือข่ายองค์กรประชาชน ๑๑ เครือข่าย

ได้เริ่มกิจกรรมรณรงค์, จัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ และจัดเวทีให้ความรู้เรื่องหลักประกัน

สุขภาพถ้วนหน้า

๑๑ ต.ค. ๔๓ 	ประกาศเจตนารมย์ และเริ่มรวบรวมรายชื่อ

มีนพ.ประเวศ วะสี นายจอน อึ้งภากรณ์ นายแพทย์สงวน นิตยารัมพงศ์ และประชาชน

จากเครือข่ายต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ คน

ต.ค.-ธ.ค.	เผยแพร่กฎหมายหลีกประกันสุขภาพแห่งชาติ และรวบรวมรายชื่อประชาชน ๕๐,๐๐๐

รายชื่อในการเสนอกฎหมายจากเครือข่ายต่างๆ

๒๖ มี.ค. ๔๔ 	ยื่นรายชื่อ  ๖๒,๔๑๒ รายชื่อต่อประธานรัฐสภา

๙ พ.ค. ๔๔ 	ติดตามความคืบหน้า

รัฐสภาแจ้งว่าตรวจสอบเอกสารเสร็จแล้ว มีครบสมบูรณ์ ๕๖,๙๐๘ ชื่อ ขั้นตอน ต่อไปรัฐสภาจะทำสรุปประมวลผลโดยบันทึกในแผ่นดิสก์ และส่งให้  กกต. เพื่อตรวจสอบในขั้นตอนต่อไป

๔ มิ.ย. ๔๔ 	รัฐสภาส่งข้อมูลให้ กกต.

รัฐสภาส่งข้อมูลซึ่งบันทึกอยู่ในแผ่นดิสก์ ให้ กกต. ตรวจสอบสิทธิ

๒๗ มิ.ย. ๔๔ 	กกต. ตรวจสอบสิทธิเสร็จ ส่งเรื่องกลับมาที่รัฐสภา

กกต. ส่งรายชื่อไปให้กรมการปกครองเป็นผู้ตรวจสอบ เนื่องจากกกต. มีภาระกิจการ

เลือกตั้งซ่อม

๑๑ ก.ค. ๔๔ 	รับทราบเบื้องต้นจากกกต. ว่ารายชื่อประชาชนไม่ครบ ๕๐,๐๐๐ รายชื่อ

จากการประสานงานกับรัฐสภาเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง ทำให้รับทราบตัวเลขคร่าว ๆ

อย่างไม่เป็นทางการว่า ชื่อจะเหลือไม่ครบ ๕๐,๐๐๐ ชื่อ จึงได้ดำเนินการรวบรวมรายชื่อ เพิ่มเติมโดยไม่รอคำตอบอย่างเป็นทางการจากรัฐสภา

๑๕ ส.ค. ๔๔ 	รัฐสภาแจ้งผลอย่างเป็นทางการ ผ่าน ๔๔,๙๔๖ ชื่อ จึงได้ดำเนินการหารายชื่อเพิ่มเติม

และได้ยื่นรายชื่อเพิ่มเติม อีกจำนวน ๙,๔๘๑ ชื่อ

ในการประมวลผลข้อมูลที่ได้จาก กกต. รัฐสภาอ้างเหตุผลว่า ระบบแฟ้มข้อมูลที่ส่งกลับมาจาก กกต. ต่างจากระบบแฟ้มข้อมูลของศูนย์คอมพิวเตอร์ที่รัฐสภา จึงต้องใช้เวลานานในการเปิดแฟ้มข้อมูล และประมวลผล

๙ พ.ย. ๔๔ 	รับแจ้งผลการตรวจสอบ(เพิ่มเติม) รายชื่อประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งและมีสิทธิเข้าชื่อในการเสนอกฎหมายเพิ่มเติมจำนวน ๗,๘๙๑ ชื่อ รวมทั้งหมด ๕๒,๘๓๗ ชื่อ

รัฐสภาแจ้งผลการตรวจสอบ ว่ามีชื่อครบ ๕๐,๐๐๐ ชื่อแล้ว และจะทำการส่งรายชื่อไป

ปิดประกาศในพื้นที่เพื่อร้องคัดค้าน เป็นเวลา ๒๐ วัน

๒๖ พ.ย – ๑๕ ธ.ค. ๔๔  ติดประกาศเพื่อร้องค้าน

ข้อสังเกต  การจัดส่งเอกสารไปยังพื้นที่ เป็นไปอย่างล่าช้า ในขณะที่ร่าง พรบ.

ฉบับนี้ของรัฐบาล เข้าสู่สภาในวันที่ ๒๒ พ.ย. ๔๔ ภาคประชาชนผลักดันจนได้มี  ตัวแทนเข้าไปเป็นกรรมาธิการวิสามัญร่วมพิจารณาจำนวน ๕ คน

๒๙ ม.ค. ๔๕ 	รับแจ้งผลการดำเนินการมีชื่อครบ ๕๒,๗๗๒ ชื่อ

ประธานรัฐสภา มีบัญชาทำหนังสือถึงประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง

พรบ. ฉบับนี้ เพื่อประกอบการพิจารณา

การดำเนินการในขั้นตอนการพิจารณากฎหมาย

ประสานพันธมิตร / สื่อมวลชน

ตลอดระยะเวลาในการดำเนินงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมการเคลื่อนไหวและผลักดัน เริ่มตั้งแต่วันที่มีการประกาศเจตนารมย์ – การยกร่างกฎหมาย – การรวบรวมรายชื่อ – การยื่น ๕๐,๐๐๐ รายชื่อ  – การจัดเวที  – การรวมตัวกันเพื่อแสดงพลังของประชาชน รวมทั้งการออกแถลงการณ์เพื่อแสดงจุดยืนและยื่นข้อเสนอในประเด็นต่าง ๆ จากภาคประชาชน จะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเครือข่ายองค์กรประชาชนทั้ง ๑๒ เครือข่าย, องค์กรพัฒนาเอกชน, นักวิชาการ, หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องและองค์กรวิชาชีพบางองค์กร เช่น ชมรมแพทย์ชนบท และชมรมเภสัชชนบทตลอดจนสื่อมวลชนที่ให้ความสนใจและติดตามทำข่าวและเผยแพร่ความเคลื่อนไหวของภาคประชาชนมาโดยตลอด

ในขณะที่ภาคประชาชน ๑๒ เครือข่าย กำลังดำเนินการรวบรวมรายชื่อเสนอกฎหมายนั้น รัฐบาลโดยการนำของพรรคไทยรักไทย ก็ได้เริ่มดำเนินโครงการ “๓๐ บาทรักษาทุกโรค” ในเดือนเมษายน ๒๕๔๔

การทำงานกับฝ่ายรัฐและนักการเมือง

ฝ่ายรัฐ	๑) คณะกรรมการนโยบายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

๒) คณะกรรมการควบคุมคุณภาพ มาตรฐานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

คณะกรรมการทั้ง ๒ ชุดนี้ รัฐบาลได้แต่งตั้งขึ้นหลังจากที่ได้ดำเนินโครงการ ๓๐ บาทรักษาทุก

โรค และผลักดัน(ร่าง) พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเข้าสู่การพิจารณาของสภา

แล้ว ซึ่งมีตัวแทนภาคประชาชนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการด้วยทั้ง ๒ ชุด เพื่อทำหน้าที่

กำหนดแนวทางการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในระยะเปลี่ยนผ่าน

๓) คณะอนุกรรมการ ๗ ชุด ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการนโยบายหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ มีตัวแทนภาคประชาชนได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการด้วย ๖ ชุด พร้อมด้วยคณะทำงานอีกหลายชุด เพื่อทำหน้าที่พัฒนาข้อเสนอแนวทางการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในระยะเปลี่ยนผ่านในด้านต่าง ๆ  ๗ ด้าน คือ ๑) การเงินการคลัง  ๒) การพัฒนาคุณภาพบริการ  ๓) การพัฒนาเครือข่ายบริการ ๔) การส่งเสริมการมี ส่วนร่วมและคุ้มครองสิทธิของประชาชน  ๕) การกำหนดชุดสิทธิประโยชน์  ๖) โครงสร้างการบริหารจัดการ และ ๗) ระบบสารสนเทศ

นักการเมือง

๑) การทำงานกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส)

- การจัดเวทีสาธารณะเครือข่ายหลักประกันสุขภาพพบนักการเมือง เมื่อปลายปี ๒๕๔๔โดยเครือเดอะเนชั่น เพื่อนำเสนอแนวคิดเรื่องหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งได้รับความสนใจจากพรรคการเมืองต่าง ๆ ที่ได้ส่งแกนนำของพรรคมาร่วมอภิปรายและแสดงความคิดเห็น เช่น พรรคไทยรักไทย พรรคประชาธิปัตย์ พรรคชาติไทย พรรคชาติพัฒนา และพรรคความหวังใหม่

- การเข้าพบประธานรัฐสภา ฯพณฯ นายอุทัย พิมพ์ใจชน เพื่อขอคำปรึกษาและขอให้ชะลอการนำ (ร่าง) พรบ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติของรัฐบาลเข้าสู่สภา เพื่อรอให้กระบวนการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของภาคประชาชนยังแล้วเสร็จ แต่ได้รับคำตอบว่าไม่สามารถชะลอได้เพราะรัฐบาลแจ้งว่าเป็นเรื่องเร่งด่วน และแนะนำให้ติดต่อนักการเมืองเป็นผู้เสนอกฎหมายของภาคประชาชน

- การประสานงานพรรคการเมืองและนักการเมืองต่าง ๆ เพื่อเสนอให้นำ (ร่าง) พรบ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติของภาคประชาชนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของรัฐสภา ตามคำแนะนำของประธานรัฐสภา แต่ผลปรากฎว่า พรรคการเมืองต่าง ๆ มีกฎหมายของพรรคเรียบร้อยแล้ว และเตรียมนำเข้าสู่สภาด้วย จนในที่สุดได้ติดต่อกับ นพ. ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส. จังหวัดน่าน พรรคไทยรักไทย ซึ่งได้นำ (ร่าง) กฎหมายของภาคประชาชน เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร และคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขได้มีมติสนับสนุนให้มีการนำ (ร่าง) พรบ. ของภาคประชาชนเข้าสู่การพิจรณาของรัฐสภา

- นอกจากนี้ ในวาระการประชุมของสภาผู้แทนราษฎร ที่ประชุมได้พิจารณาข้อเสนอของคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ พรรคประชาธิปัติย์ ที่ได้เสนอให้มีการพิจารณา(ร่าง)พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติจากการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน ๕๐,๐๐๐ รายชื่อ และที่ประชุมเห็นว่าเป็นกฎหมายที่สอดคล้องกับกฎหมายที่กำลังพิจารณาในชั้นกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร ได้มีมติให้รับรองการเสนอกฎหมายของประชาชน ๕๐,๐๐๐ รายชื่อ

- สรุปแล้วมี (ร่าง) พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่นำเสนอเข้าสู่สภารวม ๖ ฉบับ คือ ของรัฐบาล (๑), ของพรรคการเมืองต่าง ๆ (๔) และของภาคประชาชน (๑)

- ประสานแกนนำพรรคการเมือง เพื่อขอโควต้าพรรคการเมืองในชั้นกรรมาธิการ เมื่อ (ร่าง) พรบ. ของภาคประชาชนเข้าสู่สภา และที่ประชุมสภามีมติรับหลักการแล้ว จะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา (ร่าง) พรบ. ในชั้นสภาผู้แทนราษฎร จึงได้ติดต่อขอพบและประสานกับแกนนำพรรคการเมือง เพื่อขอโควต้ากรรมาธิการที่เป็นตัวแทนจากภาคประชาชน ซึ่งได้มา ๕ คน จากโควต้าของรัฐบาล ๒  คน / พรรคไทยรักไทย ๒ คน และพรรคประชาธิปัตย์ ๑ คน ประกอบด้วย

๑) คุณสารี อ๋องสมหวัง

๒) อาจารย์ยุพดี ศิริสินสุข

๓) พ.ท ต่อพงษ์ กลุครรชิต (ปัจจุบันเสียชีวิต)

๔) คุณระกาวิน ลีชนะวานิชพันธ์

๕) คุณสุรีรัตน์ ตรีมรรคา

ในชั้นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณากฎหมาย นอกจากการพิจารณา (ร่าง) พรบ. ร่วมกับ ส.ส. ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลแล้ว ยังได้มีโอกาสร่วมจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ๔ ภาค รวม ๔ ครั้ง ในนามอนุกรรมาธิการการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

๒) การทำงานกับสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)

- ติดต่อและเข้าพบ สมาชิกวุฒิสภาเพื่อให้รับหลักการ เพราะในระหว่างที่  (ร่าง) พรบ. เตรียมเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภานั้น มีกระแสข่าวว่าวุฒิสภาจะไม่รับหลักการ (ร่าง) พรบ. ที่ผ่านสภาผู้แทนราษฎร เนื่องจากได้มีการเคลื่อนไหวคัดค้าน (ร่าง) พรบ. จากบางกลุ่มในบางประเด็น

- คณะกรรมาธิการวิสามัญ วุฒิสภา มีตัวแทนจากภาคประชาชน ๓ คน คือ ๑) คุณสุรีรัตน์ ตรีมรรคา ๒) อาจารย์ยุพดี ศิริสินสุข และ ๓) พ.ท. ต่อพงษ์ กุลครรชิต (ซึ่งภายหลังลาออก จึงเปลี่ยนเป็นคุณสารี อ๋องสมหวัง) เข้าร่วมพิจารณากับ ส.ว. ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในวิชาชีพแพทย์ การทำงานจึงเป็นไปด้วยความยากลำบาก เพราะความคิดเห็นและจุดยืนต่างกัน ไม่ได้ใช้ข้อเท็จจริงและเหตุผลทางวิชาการมาประกอบการพิจารณาเท่าที่ควร

ในระหว่างการพิจารณา (ร่าง) พระราชบัญญัติดังกล่าวของคณะกรรมาธการวิสามัญทั้งสองสภา ซึ่งได้มีตัวแทนจากภาคประชาชนเข้าร่วมพิจารณาด้วยนั้น ได้มีความเห็นแตกต่างกันในบางประเด็น จึงได้มีกิจกรรมเพื่อยืนยันหลักการและเจตนารมย์ รวมทั้งมีการเคลื่อนไหวเพื่อแสดงจุดยืนของภาคประชาชน ในประเด็นสำคัญ ๆ

สรุปบทเรียนที่สำคัญในการดำเนินงาน

# จากการรณรงค์และการผลักดันเรื่องหลักประกันสุขภาพของภาคประชาชน ผนวกกับการดำเนิน

# นโยบายสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของรัฐบาล ส่งผลให้เกิด

- การปฏิรูประบบการเงินการคลัง ของระบบบริการสาธารณสุข

- การปฏิรูประบบความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และประชาชนผู้รับบริการ

- การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพ และการควบคุมคุณภาพมาตรฐานบริการสาธารณสุขในทุกระดับ

# ด้านบวก

- ประชาชนตื่นตัวด้านสุขภาพและการมีส่วนร่วมในการเมืองภาคประชาชน ประเมินจากการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ที่มีประมาณกว่า ๗๐,๐๐๐ ชื่อ โดยไม่รวมรายชื่อที่มีเอกสารไม่สมบูรณ์

- พรรคการเมืองเห็นความไปได้ของนโยบายและใช้เป็นนโยบายสำคัญของพรรคในการเลือกตั้งและชนะการเลือกตั้งจนได้เสียงข้างมากพรรคเดียวที่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้  และรัฐบาลได้ดำเนินนโยบายนี้เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและมีผลในทางปฏิบัติทันที ก่อนมีการผลักดันกฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเข้าสภาในเวลาต่อมา

- ประชาชนเริ่มตระหนักในเรื่องสิทธิมากขึ้น เริ่มมองเรื่องการรับบริการเป็นเรื่องของสิทธิ ไม่ใช่ความเมตตาหรือเป็นการสงเคราะห์จากแพทย์  ทำให้รู้จักใช้สิทธิและปกป้องสิทธิของตัวเอง

- เกิดการรวมกลุ่มกันของประชาชนผู้ได้รับความเสียหายจากบริการสุขภาพ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน  และผลักดันให้เกิดการปรับปรุงระบบและกระบวนการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- กลุ่มองค์กรประชาชนที่ร่วมเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ได้มีส่วนร่วมในระบบหลักประกันต่อเนื่องไม่ว่าจะส่งผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการทั้งสองชุดตามกฎหมาย และมีบทบาทในการติดตามคุณภาพจากระบบหลักประกันสุขภาพ และเป็นเครือข่ายร่วมกันในการเคลื่อนไหวและผลักดันเรื่องสวัสดิการทางสังคมต่อไป

# ผลกระทบด้านลบต่อสังคม

  - ความเห็นที่ไม่สอดคล้องกันกับกลุ่มผู้นำกลุ่มแรงงาน โดยเฉพาะประเด็นการรวมกองทุน โดยมองว่าวิธีการเหมาจ่ายรายหัวจะทำให้ถูกจำกัดสิทธิ และเกรงจะถูกลิดรอนสิทธิที่เคยได้รับ จึงไม่อยากให้บริการสุขภาพในกองทุนประกันสังคมรวมเป็นระบบเดียวกับระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  และมีความวิตกกังวลเรื่องเงินกองทุนประกันสังคมซึ่งอาจจะถูกนำมาใช้จ่ายกับกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งการทำความเข้าใจเรื่องกฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทั้งระบบการจ่ายเงินและเรื่องเงินกองทุนประกันสังคม ก็ยังไม่สามารถทำให้เกิดความเข้าใจกับกลุ่มแรงงานได้

  - เกิดความขัดแย้งกับกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุข โดยเฉพาะแพทย์ เนื่องจากระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ได้เปลี่ยนวิธีการจัดสรรงบประมาณจากการจัดสรรตามขนาดโรงพยาบาลมาเป็นการเหมาจ่ายรายหัว ถือเป็นการปฏิรูประบบการเงินการคลังที่สำคัญ  และเร่งให้เกิดการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข ทำให้การปฏิบัติงานในหน่วยบริการต้องมีการปรับเปลี่ยนไปมากและเกิดการปรับองค์กรครั้งสำคัญ

  - ประชาชนบางส่วนไม่มั่นใจในคุณภาพบริการ  เนื่องจากเข้าใจว่าเป็นบริการฟรี หรือเป็นบริการราคาถูก ๓๐ บาทรักษาทุกโรคตามนโยบายของรัฐบาล โดยไม่มีข้อมูล ว่า ประชาชนทุกคนที่อยู่ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพนี้มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ คนละ ๑,๒๐๐ บาทในการเริ่มต้น ซึ่งรัฐบาลได้จ่ายให้โรงพยาบาลแล้ว จากเงินงบประมาณภาษีอากรที่ทุกคนมีหน้าที่เสียให้กับรัฐ

ปัญหา/อุปสรรคในแต่ละขั้นตอนดำเนินงาน ข้อควรระวังและวิธีการแก้ไขปัญหา

- การจัดทำร่างกฎหมาย  ร่างกฎหมายมีความสำคัญอย่างมากประการหนึ่ง  เพราะจะได้ถูกใช้เป็นกรอบหรือร่างกฎหมายหลักในการเสนอกฎหมายของหน่วยงานต่างๆที่เสนอยกร่าง ( ร่างกฎหมายของรัฐบาลหรือร่างกฎหมายของพรรคการเมือง) การพัฒนาร่างกฎหมายที่ให้ตอบสนองเป้าหมายในการให้เกิดการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพที่ประชาชนพึงประสงค์  ต้องอาศัยองค์ความรู้และการพูดคุยถึงเป้าหมายเพื่อกำหนดในสาระของกฎหมาย  จึงต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ด้านสาธารณสุข  และผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชน ผู้แทนภาคประชาชนและกลุ่ม ตลอดจนการทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน  รวมทั้งการขยายแนวคิดของสาระในกฎหมายให้ภาคประชาชนทั่วไปได้เข้าใจร่วมกัน

- การรวบรวมรายชื่อ 	เนื่องจากต้องใช้เอกสารประกอบเพื่อแสดงตนที่ซ้ำซ้อนทั้งสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ซึ่งเป็นอุปสรรคในการรวบรวมรายชื่อ เนื่องจากประชาชนไม่ได้พกหรือติดตัวสำเนาทะเบียนบ้าน ทำให้เอกสารที่ได้ส่วนใหญ่ขาดสำเนาทะเบียนบ้าน ทำให้ต้องเสียเวลานา เป็นภาระค่าใช้จ่าย ใช้เวลานาน ทั้งในช่วงรวบรวม และตรวจสอบเอกสาร และพิมพ์รายชื่อผู้เสนอกฎหมาย ดังนั้นต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการจำนวนไม่น้อย ทั้งการรณรงค์ให้เกิดความเข้าใจ การรวบรวมรายชื่อ ภาคประชาชนต้องมีงบประมาณในการดำเนินการด้วยตนเองและด้วยความยากลำบาก ซึ่งในการหารายชื่อในครั้งนั้นได้รับการสนุบสนุนงบประมาณบางส่วนจากโครงการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข

- กระบวนการของรัฐสภา  เป็นไปอย่างล่าช้าและมีหลายขั้นตอนทำให้เป็นภาระกับประชาชนผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมายและกฎหมายไม่สามารถเข้าสภาได้ทันกับการเสนอกฎหมายของรัฐบาล เช่น

  - รัฐสภาใช้เวลาในการตรวจสอบสิทธินานมาก มีหลายขั้นตอนมากเกินไปที่ไม่มีความจำเป็น เช่น การตรวจสอบสิทธิประชาชนมีทั้งใช้กลไกของรัฐสภาและกกต. แต่ทั้งสองหน่วยงานใช้ฐานข้อมูลที่แตกต่างกันทำให้รายชื่อที่เสนอกฎหมายหล่นหายไประหว่างทางและต้องดำเนินการหารายชื่อเพิ่มเติม การจัดส่งเอกสารไปปิดประกาศเพื่อให้ผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมายร้องคัดค้านในแต่ละพื้นที่ที่มีรายชื่อประชาชน

  - การประมวลผลข้อมูลที่ได้จาก กกต. รัฐสภาอ้างเหตุผลว่า ระบบแฟ้มข้อมูลที่ส่งกลับมาจาก กกต. มี  ความต่างจากระบบแฟ้มข้อมูลของศูนย์คอมพิวเตอร์ที่รัฐสภา จึงต้องใช้เวลานานในการเปิดแฟ้มข้อมูล และประมวลผล

  - ในระหว่างเข้าชื่อกฎหมายนั้นมีการเลือกตั้งหลายครั้ง ทำให้ประชาชนที่มีสิทธิเข้าชื่อเสนอกฎหมายกลายเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้าชื่อเนื่องจากสิทธิในการเข้าชื่อ พิจารณาจากการใช้สิทธิในการเลือกตั้งครั้งสุดท้าย ทำให้ต้องหารายชื่อเพิ่มเติม

  - กกต. มีภารกิจมาก ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง เช่น พบว่า กกต.ส่งรายชื่อไปให้กรมการปกครองเป็นผู้ตรวจสอบรายชื่อประชาชนที่เสนอกฎหมาย เพราะกกต. มีภาระกิจการเลือกตั้งซ่อม

ซึ่งจากเหตุผลหลายประการข้างต้น ส่งผลให้กฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ใช้วิธีการเข้าชื่อของประชาชน ๕๐,๐๐๐ รายชื่อของภาคประชาชนเข้าสู่สภาไม่ทัน

- สมาชิกรัฐสภาไม่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เห็นได้จากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนมากพยายามผลักดันให้ประชาชนยอมรับกฎหมายของรัฐบาล และพิจารณากฎหมายที่พรรคการเมืองต่าง ๆ เสนอ หรือแม้แต่สมาชิกวุฒิสภาบางกลุ่มต้องการยกเลิกกฎหมายที่เสนอโดยการเข้าชื่อของประชาชน

ข้อเสนอแนะเพื่อการดำเนินงานในอนาคต

- แก้ไขกฎหมายลูกตามเจตนารมณ์ของกฎหมายรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะ พรบ. ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ในเรื่องเอกสารที่ใช้ประกอบในการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย เสนอให้ประชาชนมีความสะดวกและเพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมการเมืองทางตรงของภาคประชาชน โดยควรใช้หมายเลขบัตรประชาชนเพียงอย่างเดียว ไม่ต้องมีสำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน เนื่องจากสิ้นเปลืองและไม่มีความจำเป็น

- ควรมีระบบสนับสนุนและสร้างช่องทางใหม่ ๆ ให้ประชาชนได้รับทราบการเสนอกฎหมายโดยประชาชนและสร้างความตืนตัวทางการเมืองทางตรงของภาคประชาชน เช่น การเผยแพร่การเสนอกฎหมายโดยประชาชน จัดช่วงเวลาในโทรทัศน์สาธารณะเพื่อการชี้แจง ให้ข้อมูล และแถลงเจตนารมณ์ และเหตุผลในการเสนอกฎหมาย หรือมี website ในการสนับสนุนการเข้าชื่อประชาชนในการเสนอกฎหมาย

- ควรมีการกำหนดระยะเวลาการทำงานของรัฐสภาในการตรวจสอบเอกสารสิทธิ ของผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมายให้ชัดเจน หรือควรกำหนดให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งตรวจสอบแทนการตรวจสอบซ้ำซ้อนทั้งรัฐสภาและกกต.

- การกำหนดให้กฎหมายภาคประชาชนถูกหยิบยกขึ้นพิจารณาในกระบวนการรัฐสภาอย่างรวดเร็วไม่ชักช้า ถึงแม้รัฐบาลหรือพรรคการเมืองจะไม่มีการเสนอกฎหมายนั้น ๆ ก็ตาม

- ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยควรกำหนดสัดส่วนกรรมาธิการของรัฐสภาในการพิจารณากฎหมายที่เสนอโดยการเข้าชื่อของประชาชนในการเสนอกฎหมายให้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม

- ควรจะต้องมีหน่วยงานในการสนับสนุนการเข้าชื่อประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ๑๐,๐๐๐ รายชื่อในการเสนอกฎหมาย ทั้งงบประมาณในการดำเนินการรวบรวมรายชื่อ และคำแนะนำในการจัดทำกฎหมายสำหรับประชาชนที่ไม่ความเชี่ยวชาญในการเสนอกฎหมายและต้องการเสนอกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาของชุมชนหรือสังคม หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ข้อมูลอ้างอิง

๑.การศึกษาและการประเมินรูปแบบการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า. สำนักพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , ๒๕๔๖.

๒.ข้อเสนอระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า.คณะทำงานพัฒนานโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข , ๒๕๔๔.

๓.คู่มือประชาชนแนวทางสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า. ศูนย์ปฏิบัติการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  กระทรวงสาธารณสุข , ๒๕๔๕.

๔.พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ.สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ , ๒๕๔๕.

๕.สรุปข้อเสนอเพื่อการดำเนินงานตามภารกิจของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ,๒๕๔๖.

๖.สู่การสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า.น.พ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ น.พ.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัยและน.พ.สัมฤทธิ์  ศรีธำรงค์สวัสดิ์ . สำนักงานโครงการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข , ๒๕๔๓.